## Лист1
Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-7
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 28.11.1997 № 78
[12 empty] | С П Р А В К А № | 5
для расчетов за выполненные работы (услуги) | [19 empty] | Коды
[19 empty] | Форма по ОКУД | 0340007
[19 empty] | Дата составления | 24.06.2024
Организация | [6 empty] | ООО "Альфа", г. Москва, ул. Цюрупы, д. 12, корп. 9, 8-(495)-123-45-67 | [11 empty] | по ОКПО | 12345678
[7 empty] | (наименование, адрес, номер телефона) | [12 empty] | 45678945
Заказчик |  |  |  |  | ОАО "РЖД", Москва, ул. Красная, 29, 89267023396 | [13 empty] | по ОКПО
(наименование, адрес, номер телефона)
Объект |  |  |  | Путевая машинная станция, Королев, ул. Пушкина, 19 | [13 empty] | Код вида операции |  | Период работы
|  |  |  | (наименование, адрес) | [15 empty] | с |  | по
Машина |  |  |  |  | Автокран | [10 empty] | Ивановец КС-45717К-1 |  | - |  | 22.06.2024 |  | 24.06.2024
[5 empty] | (наименование) | [10 empty] | (марка)
Государственный номерной знак | [8 empty] | о456ох/55rus
Машинисты | [5 empty] | Кавинский А. П.
(фамилия, и., о.)
Вид работы | [14 empty] | Отработано машино-часов |  | Стоимость, руб. коп.
наименование | [10 empty] | код | [5 empty] | одного машино-часа |  |  |  | работы
1 | [10 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5
Разведочное бурение | [10 empty] | 45.12 |  |  |  | 15 |  | 3000 |  |  |  | 45000
Производство общестроительных работ | [10 empty] | 45.21 |  |  |  | 14 |  | 2500 |  |  |  | 35000
[10 empty] | Итого | Х |  |  |  | 29 |  | Х |  |  |  | 80000
[10 empty] | Простои по вине заказчика | 11 |  |  |  | 3 |  | 1000 |  |  |  | 3000
[10 empty] | Всего | Х |  |  |  | 32 |  | Х |  |  |  | 83000
[19 empty] | Сумма НДС |  | 16600.0
[19 empty] | Всего с учетом НДС |  | 99600.0
Отработано машино-
часов |  |  | тридцать два
(прописью)
| Заказчик | [6 empty] | Технический директор
[8 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
| Исполнитель | [6 empty] | Начальник участка
[8 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.